FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 1 - Inițiativa ”Locuri de muncă pentru tineri”

Obiectivul specific: 1.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est și Sud Muntenia)

**ACTIMOB 1- Activare și mobilitate tineri NEETs**

**POCU/264/1/1/120221**

**26 Noiembrie 2018**

***Fișă proiect***

|  |  |
| --- | --- |
| Titlu proiect | ACTIMOB 1- Activare și mobilitate tineri NEETs |
| Beneficiar | Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă |
| Obiectivul general | Creșterea oportunităților pentru încadrarea a 1200 tineri NEET șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO). |
| Obiective specifice | Stimularea ocupării tinerilor NEET șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO) prin acordarea a 1.200 prime de activare |
| Perioada de implementare | Ianuarie 2018 – Decembrie 2018 (12 luni) |
| Bugetul proiectului | 2.112.246,22 lei, din care:  168.979,70 lei – contribuția solicitantului1.943.266,52 lei – asistență financiară neramburdabilă |
| Activități | 1. Acordare primei de activare tinerilor NEET șomeri care se angajează1.1 Acordarea primei de activare tinerilor NEET șomeri care se angajează conform art. 73^2. alin.(1) din Legea 76/2002, cu modificările și completările ulterioare2. Managementul proiectului2.1 Proiectare executivă2.2 Asigurarea coordonării și monitorizării activităților în cadrul proiectului3. Informare și publicitate4. Derularea procedurilor de achiziție publică4.1 Achiziție pentru activitatea 1-34.2 Achiziție pentru Activitatea 2 Managementul proiectului4.3 Achiziție pentru Activitatea 3 Informare și publicitate |
| Rezultate anticipate | A.1Subactivitatea 1.1: Acordarea a 1200 prime de activare pentru tinerii NEET șomeri angajațiA.2Subactivitatea 2.1: Metodologie de implementare proiectSubactivitatea 2.2: Min. 1 raport de implementare; Min. 1 cerere de rambursare.A.3Subactivitatea 3.1: - 1 broșura în format electronic cu prezentarea proiectului și a rezultatelor acestuia publicată pe site-ul ANOFM și site-ul AJOFM-lor; 2 rapoarte de activitate publicate pe site-ul ANOFM/AJOFM-uri.A.4Subactivitate 4.1: - 1 plan de achiziții - servicii, materiale, consumabile și produse similare, etc. în conformitate cu unitatea de masură/preț unitar/preț total prezentate în planul de achiziții (tonere pentru multifuncționalele/imprimantele puse la dispoziție de către ANOFM, hârtie A4, dosare plastic, bibliorafturi, DVD, plicuri DVD, ștampile, tuș ștampile, servicii arhivare, bannere).Subactivitate 4.2 – Achiziție servicii de arhivare fizică și electronică.Subactivitatea 4.3: Achiziție 20 bannere. |
| Indicatori prestabiliți de rezultat | * Participanții șomeri care participă la intervenția sprijinită de YEI pâna la finalizarea sa -**960 persoane**
* Participanții șomeri care, la încetarea calității de participant, primesc o ofertă de muncă, de participare la un program de formare continuă, ucenicie sau de stagiu -**600 persoane**
* Participanții șomeri de lungă durată care participă la intervenția sprijinită de YEI pâna la finalizarea sa – **192 persoane**
* Participanții șomeri de lungă durată care, la încetarea calității de participant, primesc o ofertă de muncă, de participare la un program de formare continuă, ucenicie sau de stagiu – **300 persoane**
* Persoanele care, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant, obțin un loc de muncă – **600 persoane**
 |
| Indicatori prestabiliți de realizare  | * Tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani care beneficiază de sprijin - **1.200 persoane**
 |
| Grup țintă | Tinerii NEETs (Not in Employment, Education or Training)cu vârsta între 16 si 24 de ani, cu domiciliul sau resedința în regiunile eligibile. |

Mihaela Stănică

Manager proiect

E-mail: anofm@anofm.ro

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ Telefon: 021.303.98.31, 021.303.98.32

Operator de date cu caracter personal nr. 497 E-mail:anofm@anofm.ro;

Str. Avalanşei nr. 20 – 22, sector 4, Bucureşti [www.anofm.ro](http://www.anofm.ro) ; [www.facebook.com/fiiinformat](http://www.facebook.com/fiiinformat)